Rozsah času analýzy a vývoje projektu Matrix Tricks

Grafický návrh zdarma k projektu

Min. časový odhad práce: 500 hodin

Max. časový odhad práce: 685 hodin

Technický základ (konfigurace projektu)

- Next.js (App Router) - framework

- Backend (Node.js / API směrování / samostatný server)

- PostgreSQL - databáze

- Socket.io – real-time komunikace

- Stripe – platební brána

- S2 + CDN – konfigurace cloudu

- Docker + VPS – konfigurace serveru

Odhad: 20-30 h

FanWall (75-100 h)

- Real-time chat s emoji

- Online status

- Admin moderace – úprava, mazání příspěvků

- Nekonečné scrollování

- Reportování příspěvků

- Formulář (Anonymní / Přihlášený uživatel) pro přidání příspěvků

- Lajknutí příspěvku adminem

- Časová ochrana proti spamu (uživatelé, boti)

Odhad:

- Backend (sockety, databáze, uživatelé, zabezpečení, real-time funkčnost): 35-45 h

- Frontend (rozhraní, zobrazení příspěvků): 30-40 h

- Admin moderace: 10-15 h

VIP předplatné (40-60 h)

- Ruční zapnutí / vypnutí VIP adminem

- Právní návaznost (daně, e-doklady, potvrzení o zaplacení přes mail..)

- Stav VIP v systému

- Napojení plateb na platební bránu

- Zobrazení štítku VIP u avataru s předplatným

- Automatické obnovy plateb (1 měsíc / 3 měsíce / 6 měsíců / 1 rok)

- Ochrana VIP obsahu

Odhad:

- Integrace plat. brány + webhooky: 25–35 h

- VIP logika + ochrana obsahu: 10–15 h

- E-maily + okrajové případy: 5–10 h

CMS – Editační a přidávací systém příspěvků (65-90 h)

- Edit, publikace, smazání nahraných příspěvků

- WYSIWYG (úprava textů – tučně, kurzíva, velikost písma atd.

- Časované přidání příspěvků (Ihned / s výběrem dne a času)

- Příspěvky s náhledem

- Historie příspěvků, naplánované příspěvky

- Multimediální příspěvky – videa, obrázky, texty, audionahrávky

- Nahrání obrázku k Textu

Odhad:

- Funkčnost, logika: 45-60 h

- Zprovoznění nahrání médií: 20-30 h

Multijazyčnost (10-15 h)

- Lokalizace do EN a CZ obsahů + substránek (nastavení, profil, homepage, login…)

- URL struktura

Odhad:

- Lokalizace, zprovoznění přepínání: 10-15 h

Admin systém (25-35 h)

- IP logy (6 měsíců)

- Blokace uživatelů (Blacklist)

- Správa stránek / příspěvků

- Změna obrázku banneru

- Edit Bio informací

- Zapnutí Monetizace (VIP uživatelé, Donate, Koupě, Spolupráce, Reklamy)

- Změna Admin nicknamu

- Editace / Přidání / Odebrání ostatních projektů na hlavní stránce

Odhad:

- Struktura + design admin stránek: 10-15 h

- Zprovoznění všech funkcí: 15-20 h

Konfigurace a nasazení stránek online (25-35 h)

- Konfigurace VPS serveru

- Nasazení SSL, konfigurace DNS

- Optimalizace – cachování

- Nasazení celých stránek (backend, frontend)

- Konfigurace cloudového úložiště pro nahrané média

Odhad: 25-35 h

Testování stránek (50-70 h)

- Responzivní testování designu pro desktop, mobily a tablety

- Test formulářů a přihlášení

- Test FanWallu při více uživatelích

- Bugfixing, optimalizace výkonu stránek pro server, zvýšení rychlosti načítání

- Ověření bezpečnosti pro nutnou ochranu dat a spamu

- Test webových stránek a jejich ladění (design, vstupy, responzivita, funkčnost) před vydáním do ostrého provozu

Odhad: 50-70 h

Světlý / Tmavý režim stránek (20-25 h)

- Konfigurace přepínání motivu napříč celými stránkami

- Správné zobrazení / přepínání motivu

Odhad: 20-25 h

Další konfigurace – (20-25 h)

- Povolení / zákaz cookies přes vyjíždějící lištu napříč admin / user systémem – 4-6 h

- GDPR

- Přístupnost (přes čtečky, klávesové zkratky)

Odhad: 20-25 h

SEO (optimalizace webu pro vyhledávače) (30-50 h)

- Optimalizace textu na webu

- Meta, OG značky pro sociální sítě

- Lighthouse optimalizace – výkon, přístup na web

- Copywriting

Odhad: 30-50 h

Uživatelský systém (45-65 h)

- Přihlášení / Registrace přes username

- Přihlášení / Registrace přes Google, Facebook, Apple

- Obnovení / Změna hesla

- Konfigurace profilu (změna avataru, aktivní stav, smazání účtu)

- Soukromé zprávy (Admin – uživatel)

Odhad:

- Autentizace (username a přihlášení přes Google, Facebook, Apple) – 20 – 30 h

- Informace o profilu, avatar, edit informací v nastavení – 10-15 h

- Soukromé zprávy (uživatel  admin) (admin  uživatel) – 15-20 h

Interakce s příspěvky – (30-40 h)

- Systém lajků, komentářů, sdílení + jejich počet u každého příspěvku (videa, obrázku, zvukových nahrávek)

- Komentování příspěvků anonymně / přihlášeně + odeslání s emoji

- ID hlavička uživatele s informacemi

- Přecházení mezi základními rubrikami (Texty, Videa, Triky, Základy)

Odhad: 30-40 h

Publikované příspěvky (20-30 h)

- Nekonečný scrolling,

- Filtrování počtu viditelných příspěvků na hl. stránce

- Řazení příspěvků (od data přidání, abecedně…)

- Zobrazování počtu lajků, komentů, sdílení viz. Interakce s příspěvky

- Základní rubriky (substránky) Videa, Texty, Triky, Základy

- Přidání komentáře anonymně / přihlášeně k danému příspěvku s emoji

Odhad: 20-30 h

Patička (5-10 h)

- Odkazy na soc. sítě (Facebook, Instagram, X, TikTok

- Copyright řádek ©

- Vysouvací bublina s textem názvu soc. sítě při najetí na ikonu soc. sítě

- Odkaz na GDPR a nastavení Cookies stránky

Odhad: 5-10 h

Navigační panel (10-15 h)

- Zafixovaný panel napřič scrollování po stránkách

- Funkční zobrazené tlačítka – Zprávy, Přidat příspěvek, změna jazyka, změna motivu, nastavení, přihlášení / odhlášení

- Zobrazení nicknamu s avatarem při přihlášení

- Mobilní navigační panel

Odhad: 10-15 h

Goalbar (5-10 h)

- Aktivní posouvání míče v ProgressBaru při Donate uživateli k cílové částce

- Vysouvací bublina s nápovědou při najetí na GoalBar

Odhad: 5-10 h

ID hlavička uživatele (5-10 h)

- Zobrazení avataru, nicknamu v překryté stránce

- Zobrazení počtu udělených komentářů, lajků, sdílení

- Zobrazení data registrace, posledního komentáře

Odhad: 5-10 h